แบบฝึกหัด 316 371 การบริหารโครงการด้วย PERT และ CPM ภาคต้น/2550

1. บริษัทแห่งหนึ่ง รับโครงการออกแบบประดิษฐ์ และทดสอบตัวต้นแบบส่งกำลังสำหรับรถยนต์ บริษัทได้กำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องทำ และความสัมพันธ์ของกิจกรรม ดังนี้

| ชื่อกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | กิจกรรมที่ทำก่อน | เวลาทำกิจกรรม (สัปดาห์) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | กำหนดรายละเอียดแบบ | - | 1 |
| B | ออกแบบเครื่องกล | A | 5 |
| C | ออกแบบระบบไฟ | A | 2 |
| D | ตรวจสอบแบบครั้งสุดท้าย | B, C | 1 |
| E | เตรียมการทดสอบ | B | 0.5 |
| F | ประดิษฐ์ตัวต้นแบบ | D | 2 |
| G | ทำการทดสอบ | E, F | 3 |
| H | จัดทำพิมพ์เขียว | G | 0.5 |
| I | เขียนรายงานสุดท้าย | H | 1 |

1.1 เขียนตัวแบบข่ายงานของโครงการข้างต้น

1.2 หาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดและช้าที่สุด เวลาเสร็จเร็วที่สุดและช้าที่สุด เวลายืดหยุ่นต่าง ๆ ของแต่ละกิจกรรม

1.3 หากิจกรรมวิกฤต สายงานวิกฤติ และระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการนี้

2. โครงการซ่อมบำรุงขนาดเล็ก ประกอบด้วยกิจกรรม 10 อย่าง ความสัมพันธ์และเวลาของกิจกรรม ดังนี้

| ชื่อกิจกรรม | กิจกรรมที่ต้องทำก่อน | ระยะเวลาทำกิจกรรม (วัน) |
| --- | --- | --- |
| A | - | 2 |
| B | A | 3 |
| C | A | 5 |
| D | B | 4 |
| E | B | 1 |
| F | C | 6 |
| G | C | 2 |
| H | D | 8 |
| I | E, F | 7 |
| J | G | 4 |

2.1 เขียนตัวแบบข่ายงานของโครงการข้างต้น

2.2 หาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดและช้าที่สุด เวลาเสร็จเร็วที่สุดและช้าที่สุด เวลายืดหยุ่นต่าง ๆ ของแต่ละกิจกรรม

2.3 หากิจกรรมวิกฤต สายงานวิกฤติ และระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการนี้

2.4 ถ้ากิจกรรม B ใช้เวลาทำ 6 วัน จะมีผลกระทบต่อระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการนี้หรือไม่ และสายงานวิกฤตจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

3. โครงการหนึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 9 อย่าง มีความสัมพันธ์และระยะเวลาของกิจกรรม ดังนี้

| ชื่อกิจกรรม | กิจกรรมที่ต้องทำก่อน | ระยะเวลาทำกิจกรรม (วัน) |
| --- | --- | --- |
| A | - | 15 |
| B | - | 10 |
| C | A, B | 10 |
| D | A, B | 10 |
| E | B | 5 |
| F | D, E | 5 |
| G | C, F | 20 |
| H | D, E | 10 |
| I | G, H | 15 |

3.1 เขียนตัวแบบข่ายงานของโครงการข้างต้น

3.2 หาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดและช้าที่สุด เวลาเสร็จเร็วที่สุดและช้าที่สุด เวลายืดหยุ่นต่าง ๆ ของแต่ละกิจกรรม

3.3 หากิจกรรมวิกฤต สายงานวิกฤติ และระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการนี้

3.4 เวลาแล้วเสร็จของโครงการนี้จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร ถ้าเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้

ก. กิจกรรม E ล่าช้า ใช้เวลาแล้วเสร็จ 15 วัน

ข. กิจกรรม H ล่าช้าไป 10 วัน

ค. กิจกรรม D และ F ต่างใช้เวลาน้อยกว่าที่กำหนด 1 วัน

ง. กิจกรรม C ล่าช้าไป 7 วัน

- 2 -

4. กำหนดข้อมูลเวลาทำงานของกิจกรรมในโครงการค่ายอาสาพัฒนา เป็นดังนี้

งาน	งานที่ต้องทำก่อน			ประมาณเวลางาน (สัปดาห์)

Optimistic	  Most likely	   Pessimistic

A		-				4		5		7

B		A				2		3		5

C		A				5		7		11

D		B				2		2		2

E		B				3		4		6

F		D				3		5		6

G		C				3		3		3

H		C				2		2		2

I		G, H				3		4		6

J		E, F				4		6		7

4.1 เขียนตัวแบบข่ายงานของโครงการ และคำนวณค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนของเวลาทำแต่ละกิจกรรม

4.2 หาเส้นทางที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางวิกฤติ และเวลารวมของสายงานวิกฤติ

4.3 หาความน่าจะเป็นที่โครงการนี้จะแล้วเสร็จเกินกว่า 22 วัน

5. โครงการหนึ่งมีกิจกรรมย่อย 9 กิจกรรม และมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้

| กิจกรรม | กิจกรรมที่มาก่อน |  | ระยะเวลาทำกิจกรรม (สัปดาห์) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Optimistic time | Most likely time | Pessimistic time |
| A | - | 2 | 5 | 8 |
| B | A | 6 | 9 | 12 |
| C | A | 6 | 7 | 8 |
| D | B, C | 1 | 4 | 7 |
| E | A | 8 | 8 | 8 |
| F | D, E | 5 | 14 | 17 |
| G | C | 3 | 12 | 21 |
| H | F, G | 3 | 6 | 9 |
| I | H | 5 | 8 | 11 |

1.1 จงหา   และ  ของแต่ละกิจกรรม

1.2 สร้างตัวแบบข่ายงานของโครงการนี้

1.3 หา     และ  ของแต่ละกิจกรรม

1.4 หาสายงานวิกฤต เวลาเฉลี่ยที่โครงการจะแล้วเสร็จ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาที่โครงการ      จะแล้วเสร็จ

1.5 หาความน่าจะเป็นที่โครงการนี้จะใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จหลังจาก 50 สัปดาห์

6. กำหนดข้อมูลเวลาทำงานและค่าใช้จ่ายของกิจกรรมในโครงการทัศนศึกษาต่างจังหวัด เป็นดังนี้

งาน			เวลาที่ใช้				       ค่าใช้จ่าย (บาท)

เวลาปกติ (normal time)   เวลาเร่ง (crash time)     ปกติ (normal cost)  เร่ง (crash cost)

1-2		10			8			1,200			1,400

1-3		15			13			2,150			2,600

1-4		4			4			1,300			1,300

2-4		7			3			2,700			3,100

2-6		10			5			1,000			1,200

3-5		5			5		   	   400		   	   400

3-7		16			15			3,500		 	3,600

4-5		5			4		   	   800		   	   900

5-7		4			3		   	   600		  	   650

5-8		10			8			1,900		 	2,500

7-8		0			0		     	       0		        	       0

บริษัท ก ตกลงรับดำเนินโครงการนี้ โดยมีสัญญาว่า ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และจะได้รับค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท ถ้าหากดำเนินโครงการนี้แล้วเสร็จเกินกว่า 30 วัน จะต้องเสียค่าปรับวันละ 150 บาท และถ้าหากดำเนินโครงการนี้แล้วเสร็จก่อน 30 วัน จะได้รับโบนัสวันละ 500 บาท ให้นักศึกษาพิจารณาว่า บริษัท ก จะได้กำไรสูงสุดเป็นจำนวนเงินเท่าใดจากการรับดำเนินโครงการนี้

**********************